## Projetos_raw
project_id | projeto | area | responsavel | prioridade | inicio | prazo | conclusao | status | custo_previsto
PRJ-001 | Painel Estratégico BSC | Jurídico | David | Baixa | 2025-10-16 | 2025-11-30 | 68.91 | Em dia | 16.591,06
PRJ-002 | integração erp fortes | Financeiro | Ana | Baixa | 07/12/25 | 14/01/2026 | 51 | Crítico | R$ 20.916,29 (estim,)
PRJ-003 | PMO Estratégico | Financeiro | Lucas | Média | 20/02/26 | 2026-01-14 | 0,73 | Crítico | R$ 16.576,11
PRJ-004 | Governança de Crédito | Jurídico | Bruno | Alta | 15.10.2025 | 28/10/25 | 0,98 | Em dia | R$ 50.931,89
PRJ-005 | PIPELINE COMERCIAL EFVCG | Operações | Rafaela | Alta |  | 2025-11-26 |  | Crítico | 24.811,04
PRJ-006 | Franquia WEX | Comercial | João | Média | 13.10.2025 | 2025-12-18 | 48% | Pausado | R$ 10.192,05
PRJ-007 | Implantação CRM | Comercial | Davi Donato | Baixa | 2026-02-13 | 11-01-26 | 99% | Atrasado | R$ 36.515,63
PRJ-008 | Rotina de Indicadores | Comercial | Neto | Alta | 17/11/2025 |  | 0,76 | Pausado | 7.908,19
PRJ-009 | Automação Cobrança | Jurídico | Ana | Média | 30/11/25 | 29.12.2025 | 0,42 | Em dia | 27.924,09
PRJ-010 | REVISÃO DE PROCESSOS | Financeiro | Maria | Alta | 03.12.2025 | 15-02-26 | 0,70 | Crítico | R$ 5000.00
PRJ-011 | Dashboard Financeiro | Jurídico | João | Urgente | 16.01.2026 | 2025-12-06 | 42,0% | Atrasado | R$ 6.405,40
PRJ-012 | Controle de Inadimplência | Jurídico | Neto | Baixa | 2025-12-06 | 10/10/2025 | 41 | Em dia | R$ 27.756,06 (estim,)
PRJ-013 | MITTU SAF GO-TO-MARKET | RH | Lucas | Urgente | 07/12/25 | 20/12/25 | 61,8% | Crítico | 35.338,53
PRJ-014 | Reestruturação Comercial KOP | Financeiro | Maria | Baixa | 26-01-26 | 07.01.2026 | 1.43 | Atrasado | 27,399.16
PRJ-015 | Captação de Leads | RH | Kamila | Média | 03/10/25 |  | 6.70 | Atrasado | n/a
PRJ-016 | NPS E SATISFAÇÃO | TI | Kamila | Baixa | 26/10/2025 | 11.02.2026 | 39,3% | Crítico | R$ 20.784,55
PRJ-017 | TREINAMENTO TIME COMERCIAL | Financeiro | Ana | Baixa | 03-11-25 | 2026-03-21 |  | Atrasado | R$ 5.000,00 (estim,)
PRJ-018 | Padronizacao de Atas | Financeiro | Kamila | Média | 03-01-26 |  | 63,8% | Em dia | R$ 14922.18
PRJ-019 | GESTÃO MONDAY.COM | Financeiro | Maria | Baixa | 30-03-26 | 24.12.2025 | 30% | Crítico | R$ 18551.06
PRJ-020 | ORGANOGRAMA PMO | Comercial | Maria | Alta | 17.03.2026 | 16.12.2025 | 15.46 | Pausado | n/a
PRJ-021 | Custos por Curso EFVCG | Comercial | Rafaela | Média | 16/12/2025 | 12-01-26 | 0,96 | Em dia | 29.810,66
PRJ-022 | Gestão de Contratos | RH | João | Média | 30/10/2025 | 20/03/26 | 48 | Em dia | 5.000,00
PRJ-023 | REDUÇÃO DE CHURN | RH | Davi Donato | Média | 12.12.2025 | 07.03.2026 | 56.89 | Crítico | R$ 29.537,18 (estim,)
PRJ-024 | Melhoria do Onboarding | Financeiro | Bruno | Urgente | 25-03-26 | 01-10-25 | 15,1% | Crítico | R$ 19.608,85 (estim,)
PRJ-025 | Projeto de B.I. Operacional | RH | David | Urgente | 14/10/2025 | 26.02.2026 | 39 | Atrasado | R$ 15523.09
PRJ-026 | PLANO DE METAS 2026 | Comercial | Kamila | Baixa | 12/10/2025 | 2026-01-22 | 0,58 | Em dia | 33,563.47
PRJ-027 | Ajuste de Precificação | Jurídico | Ana | Média | 2025-12-07 | 13/11/2025 | 23% | Atrasado | 39,433.99
PRJ-028 | Centralizacao Contabil | Jurídico | Kamila | Baixa | 18.01.2026 | 08-03-26 | 65,5% | Em dia | R$ 38.037,92 (estim,)
PRJ-003 | PMO ESTRATÉGICO | Comercial | Bruno | Urgente | 2026-03-26 | 30-11-25 |  | CRITICO | R$ 16576.11
PRJ-010 | REVISÃO DE PROCESSOS | Jurídico | David | Media | 27.02.2026 | 07/10/2025 | 70 | Pausado | 5.000,00
PRJ-002 | Integração ERP Fortes | Financeiro | Bruno | Media | 18-12-25 | 19/10/25 |  | em dia | R$ 20916.29
| franquia wex | TI/Infra | Kamila | Baixa | 11-10-25 | 19/11/25 |  | ATRASADO | 10.192,05
| Padronização de Atas | TI | Lucas | Urgente | 27-10-25 | 17/03/2026 |  | Pausado | R$ 14922
PRJ-017 | Treinamento Time Comercial | TI | Lucas | BAIXA | 13.01.2026 | 28/10/25 | 27% | On Hold | 5,000.00
PRJ-999 | Integração ERP fortes | TI |  | AltA | 31/02/2026 | 15/03/26 | 110% | atrasado | R$ -5.000,00
| Painel estrategico BSC | Financeiro | Kamila |  | 2025-13-05 |  | 0,7 | EM DIA | R$ 25.000,0O

## Custos_raw
id_lancamento | data | project_id | projeto | fornecedor | categoria | descricao | valor | centro_custo | aprovado
XDP5GJLQM5 | 14/02/2026 |  | Governança de Crédito | Fortes | Outros | Nota fiscal | 2.829,15 | CC-01 | S
18HAFEYUHZ | 16/03/2026 | PRJ-025 |  | Monday.com | Serviços | Serviço recorrente | R$ 3419 | CC-03
N7HV3IZKY2 | 07-10-25 | PRJ-015 |  | Azure | Infra | Serviço recorrente | 1.759,19 | cc-02 | Sim
3ZP08J3TRP | 28/10/25 | PRJ-014 | Reestruturação Comercial KOP | Fortes | Infra | Nota fiscal | R$ 50,00 | CC-01 | Nao
GH2M5ZJA8D | 06-01-26 |  | Controle de Inadimplência | Power BI Pro | Treinamento | Serviço recorrente | 1,015.16 | CC-03 | S
URTP0LZJJE | 26/11/25 |  | Redução de Churn | Marketing Y | Infra | Mensalidade | 3,023.47 | CC-03 | Não
GIGATJ9TZE | 12.02.2026 | PRJ-027 |  | Treinamento Z | Software | Nota fiscal | R$ 1.260,15 | cc-02 | S
CWBFUK9E1V | 31/01/2026 | PRJ-011 | Dashboard Financeiro | Marketing Y | Outros | Serviço recorrente | 141,78 | CC02 | Nao
HXFGCAQVKI | 06/03/2026 |  | Ajuste de Precificação | Fortes | Taxas | Nota fiscal | R$ 2789.50 | CC-03 | Não
FJFC2V37PQ | 20/11/25 |  | Pipeline Comercial EFVCG | Fortes | Taxas | Horas de consultoria | n/a |  | N
4U89YJB1QX | 04/12/2025 | PRJ-016 | NPS E SATISFAÇÃO | Fortes | Serviços | Serviço recorrente | 50,00 | CC02 | Sim
XO1BDJE153 | 11-11-25 | PRJ-010 | Revisão de Processos | Azure | Taxas | Nota fiscal | R$ 2210.20 | CC02 | Sim
K5RBW2ZLAO | 2025-10-14 | PRJ-028 |  | Marketing Y | Outros | Mensalidade | R$ 4970.80 | CC-01
ITN7S55J2O | 09/12/25 |  | Franquia WEX | Fornecedor Local | Infra | Nota fiscal | R$ 50,00 | CC-03 | Nao
1N759IN4OL | 23.01.2026 |  | Gestão de Contratos | Treinamento Z | Taxas | Nota fiscal | 5.914,93 | CC-03
PSQ0OXFQ8M | 01-03-26 | PRJ-018 | Integração ERP Fortes | Power BI Pro | Taxas | Mensalidade | R$ 5.513,64 (estim,) | CC-03 | N
YKID91ZDFK | 16/02/2026 | PRJ-020 | Organograma PMO | Azure | Software | Licenças | 219.42 | cc-02 | Nao
NYRUIWQY6Q | 2025-11-16 | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Fortes | Taxas | Serviço recorrente | R$ 1.330,42 | CC02 | Nao
RIUU9K9XJU | 25-01-26 |  | Revisão de Processos | Azure | Marketing | Reembolso | R$ 1484.78 | cc-02 | Não
XLPU0DK0GE | 2026-03-23 |  | Dashboard Financeiro | Fornecedor Local | Infra | Serviço recorrente | R$ 478.67 | cc-02 | Não
1IYYO4UDOJ | 26/12/2025 | PRJ-004 |  | Google | Treinamento | Licenças | R$ 2553 | CC-03 | Nao
U6HC36KOF8 | 29/11/25 |  | Gestão Monday.com | Fortes | Treinamento | Mensalidade | R$ 6.005,37 |  | Não
5X4W7KYHQI | 16/02/26 | PRJ-024 | Melhoria do Onboarding | Monday.com | Software | Reembolso | 50,00 | CC-03 | Nao
VA2IEUC1HH | 25/01/2026 | PRJ-003 |  | Marketing Y | Infra | Nota fiscal | R$ 2.056,10 |  | Sim
A2ILGB0S0R | 14/11/2025 | PRJ-024 |  | Monday.com | Marketing | Serviço recorrente | R$ -1.911,85 |  | Não
OYR6CCVCJW | 26/01/2026 |  | Organograma PMO | Fornecedor Local | Taxas | Licenças | 724,99 |  | N
QIMQODPXNF | 30.10.2025 | PRJ-008 |  | Treinamento Z | Software | Mensalidade | R$ 377,54 (estim,) | CC-01 | S
O57P6BKLDS | 28.02.2026 | PRJ-024 |  | Consultoria X | Taxas | Horas de consultoria | R$ 50,00 | CC-01 | Nao
WXA73JGZLM | 18.01.2026 |  | Redução de Churn | Azure | Serviços | Nota fiscal | R$ 2.658,56 | CC-03 | S
FLL7V5F1BC | 2026-02-13 | PRJ-020 |  | Treinamento Z | Taxas | Horas de consultoria | R$ 1613.20 | CC02 | S
BOVAKHEJLA | 12.12.2025 | PRJ-028 |  | Power BI Pro | Serviços | Setup | 7.057,73 | CC-03 | Não
5UUZPEAL2W | 11/10/25 | PRJ-019 | Gestão Monday.com | Monday.com | Software | Horas de consultoria | R$ 470,29 (estim,) | CC-02 | S
SES6M033IF | 2025-12-26 |  | Treinamento Time Comercial | Marketing Y | Serviços | Serviço recorrente | R$ 50,00 | CC-03 | Sim
X9L8LPQW2V | 26/02/26 | PRJ-026 |  | Monday.com | Marketing | Mensalidade | 4.316,26 | CC02 | Sim
U80B6UGVS8 | 24.10.2025 | PRJ-026 |  | Treinamento Z | Software | Nota fiscal | R$ 3.709,27 (estim,) | cc-02
NKOMV2XCDY | 21.01.2026 | PRJ-013 |  | Fortes | Infra | Reembolso | R$ 50,00 (estim,) |  | Não
DUXLEZ896D | 17/03/26 | PRJ-016 |  | Power BI Pro | Marketing | Licenças | R$ 7.461,39 | cc-02 | Não
D145BM1ENF | 2025-11-05 |  | Revisão de Processos | Consultoria X | Taxas | Horas de consultoria | R$ 1.930,28 | cc-02
3Q4N89QKNS | 2026-01-23 |  | Governança de Crédito | Consultoria X | Outros | Setup | R$ 1.028,50 (estim,) | CC-02 | Nao
J6FP8HQMAB | 10/02/2026 | PRJ-008 |  | Fornecedor Local | Infra | Setup | 1.295,72 | CC-01 | Nao
3ZEZQACJ4T | 2025-12-25 | PRJ-017 |  | Fornecedor Local | Treinamento | Mensalidade | 1,658.56 | CC-02 | Nao
TWUZKAMUGY | 17/10/2025 | PRJ-003 |  | Fornecedor Local | Infra | Mensalidade | n/a |  | N
A2M0W10LBT | 12/10/25 | PRJ-010 | Organograma PMO | Consultoria X | Outros | Nota fiscal | R$ 7432 | CC-03 | S
HB7S9TJ1GM | 26/01/2026 |  | NPS e Satisfação | Azure | Outros | Reembolso | 1.588,67 | CC-01 | Nao
7S20CV3TLC | 2025-12-26 | PRJ-013 | Mittu SAF Go-to-Market | Fortes | Infra | Horas de consultoria | R$ 3600 | CC02 | Não
98CWN2Y8FV | 30.12.2025 | PRJ-020 | Controle de Inadimplência | Treinamento Z | Software | Setup | R$ 2.094,46 | CC-03 | Nao
UTOXIE0RNU | 24-01-26 | PRJ-010 | Plano de Metas 2026 | Fortes | Outros | Licenças | 429.09 | CC-02 | N
9389YZTKKF | 19/10/25 | PRJ-018 |  | Consultoria X | Outros | Licenças | R$ 577.95 | CC-01 | Não
E5COZROOUE | 24-02-26 |  | Implantação CRM | Monday.com | Taxas | Mensalidade | 3.328,47 | CC-03 | N
BEFFLZM764 | 2025-11-16 | PRJ-004 |  | Fortes | Serviços | Reembolso | n/a | cc-02 | Não
ZV4U3BBXUX | 01.03.2026 |  | Centralização Contábil | Power BI Pro | Marketing | Reembolso | R$ 939,94 | CC-03 | N
CPRHVLZ049 | 25/03/26 | PRJ-026 |  | Consultoria X | Outros | Licenças | R$ 325.05 | CC-01 | Nao
P8637ZGF9Q | 13-10-25 | PRJ-009 |  | Fortes | Treinamento | Mensalidade | R$ 4.657,05 | CC02 | N
V4YKADEJNO |  | PRJ-007 | Implantação CRM | Azure | Treinamento | Mensalidade | R$ 2036.90 | CC-02 | Nao
O2M71HSSBE | 09.03.2026 |  | Organograma PMO | Monday.com | Outros | Horas de consultoria | R$ 1444.42 | CC-02 | N
M3TZK3NY9V | 09.01.2026 |  | Ajuste de Precificação | Azure | Marketing | Horas de consultoria | 50,00 | CC-03 | N
3IUZGPPOHS | 11.03.2026 |  | Governança de Crédito | Treinamento Z | Outros | Nota fiscal | 3,190.66 | CC-01
6MM1ZXYVGI | 12/02/26 | PRJ-014 |  | Fornecedor Local | Infra | Setup | n/a | cc-02 | Nao
T6OM1FB8C7 | 21-02-26 |  | Integração ERP Fortes | Fortes | Taxas | Horas de consultoria | R$ 2.913,18 |  | Nao
TWBOZD1AT7 | 2026-02-28 |  | Franquia WEX | Power BI Pro | Taxas | Horas de consultoria | R$ 50.00 | CC-02 | Nao
76G5G79OR7 | 2026-02-24 | PRJ-018 |  | Fortes | Software | Mensalidade | 2.512,36 |  | Sim
SJ3L0XZAMK | 12/02/26 |  | Centralização Contábil | Marketing Y | Serviços | Serviço recorrente | R$ 1.158,72 (estim,) | CC02 | S
QJLUUJMIYQ | 2025-12-22 | PRJ-002 | Integração ERP Fortes | Consultoria X | Treinamento | Reembolso | R$ 5284.81 | CC-03 | Nao
Q9NZ61231Y | 2025-11-26 |  | Gestão Monday.com | Google | Marketing | Horas de consultoria | R$ 6877.14 | cc-02 | Sim
PYZR6QCEOU | 2026-02-15 |  | Treinamento Time Comercial | Fornecedor Local | Treinamento | Reembolso | R$ 2.130,92 (estim,) | CC-03 | Sim
97C7BO119X | 12/10/25 | PRJ-024 | Melhoria do Onboarding | Power BI Pro | Infra | Horas de consultoria | 2.602,91 | CC02 | S
T0IAAKYTT3 | 29/12/2025 | PRJ-025 |  | Marketing Y | Treinamento | Licenças | R$ 50,00 | CC-02
BVZB0OIH5C | 2025-10-05 |  | Ajuste de Precificação | Fornecedor Local | Infra | Setup | R$ 50,00 (estim,) | CC-03 | N
OJUV0GYUBM | 2025-12-17 | PRJ-019 |  | Power BI Pro | Outros | Serviço recorrente | 1.384,43 | CC02 | S
QCOOTNJLCQ | 27-11-25 | PRJ-005 |  | Monday.com | Software | Serviço recorrente | 3,016.76 | CC-02 | Sim
R5L8A78E9R | 18.11.2025 | PRJ-018 |  | Marketing Y | Taxas | Serviço recorrente | 781.51 | CC02 | Não
RD9Q46NOUH | 31-12-25 |  | Ajuste de Precificação | Consultoria X | Software | Licenças | R$ 50.00 |  | N
YJ38XRG2GZ | 2026-02-23 |  | Governança de Crédito | Treinamento Z | Serviços | Serviço recorrente | n/a | CC-01 | N
CFHQCW76XA | 02/10/25 | PRJ-016 |  | Fornecedor Local | Marketing | Horas de consultoria | R$ 656,32
DDFGS3JONO | 22/03/26 | PRJ-011 |  | Marketing Y | Taxas | Setup | 1.279,52 | CC-01
ZC4XL9967I | 05.01.2026 | PRJ-017 | Dashboard Financeiro | Treinamento Z | Infra | Mensalidade | n/a | CC-03 | Nao
1ZOCFI4O6L | 20/12/2025 | PRJ-019 | Gestão de Contratos | Consultoria X | Outros | Reembolso | 2,127.07
BJ9RM7PYXD | 07.03.2026 |  | Melhoria do Onboarding | Fortes | Outros | Setup | 1,058.41 | CC-01 | Nao
LMJEGQTOAM | 21-12-25 | PRJ-004 |  | Google | Marketing | Serviço recorrente | -1,530.84 | CC02 | Sim
GJJFGJK2N7 | 02.12.2025 | PRJ-014 |  | Treinamento Z | Marketing | Serviço recorrente | R$ 842,66 | CC-01 | Não
49EL8HL88K | 24/12/25 | PRJ-023 |  | Treinamento Z | Marketing | Nota fiscal | R$ 50,00 | CC02 | Nao
A07H23C42Y | 01.03.2026 |  | Governança de Crédito | Consultoria X | Taxas | Licenças | R$ 50,00 | CC-03 | Não
7YT2M6TWD1 | 31.01.2026 |  | Centralização Contábil | Monday.com | Serviços | Reembolso | R$ 6323
SSUUQO1VSM | 19/01/2026 |  | Revisão de Processos | Azure | Treinamento | Mensalidade | 50,00 | CC-01 | Sim
PZLK3E4XYF | 22.11.2025 |  | Plano de Metas 2026 | Marketing Y | Marketing | Setup | R$ 2253.74 | cc-02 | N
5QPAHKZ2U2 | 17/11/25 | PRJ-006 | Franquia WEX | Fornecedor Local | Serviços | Licenças | 50,00 | CC02 | Sim
M4W3ZKWDEE | 02/03/26 | PRJ-007 |  | Fortes | Software | Setup | 50,00 | CC-02 | N
9TRFLQBMAE | 02.02.2026 | PRJ-009 | Automação Cobrança | Power BI Pro | Marketing | Serviço recorrente | R$ 4577 | CC02
BIK2U1RSUJ | 22/02/2026 | PRJ-002 | Integração ERP Fortes | Fornecedor Local | Outros | Licenças | R$ 2583.57 | CC-01
QM3P91I3VM | 2026-03-17 | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Power BI Pro | Serviços | Serviço recorrente | R$ 1.907,08 | CC-02 | Não
U8S63E1OCJ | 13-11-25 |  | Ajuste de Precificação | Consultoria X | Taxas | Nota fiscal | R$ 2.182,62 | CC-02
NC21O0Z5QR | 06.11.2025 | PRJ-019 |  | Azure | Outros | Nota fiscal | R$ 1.427,65 (estim,) | CC-01
HJ3MUURMYB | 14/02/26 |  | PMO Estratégico | Google | Taxas | Nota fiscal | R$ 2.188,17 (estim,) | CC-01 | Sim
5K55DMCXXB | 2026-01-18 |  | Organograma PMO | Fortes | Taxas | Reembolso | 992.54 | CC02
39PECN0DL5 | 10/02/26 | PRJ-005 | pipeline comercial efvcg | Consultoria X | Treinamento | Nota fiscal | R$ 50,00 (estim,) | CC-02
P0WFOY4DD1 |  |  | Gestão de Contratos | Power BI Pro | Infra | Horas de consultoria | 50,00 | CC-02 | Não
KSS0KB68RE | 26/03/2026 | PRJ-012 | Controle de Inadimplencia | Treinamento Z | Taxas | Serviço recorrente | R$ 50,00 | CC-01 | Nao
81ACJBC2SW | 02.01.2026 |  | Melhoria do Onboarding | Fornecedor Local | Outros | Horas de consultoria | 1.238,45 | CC02 | Sim
FLV1XXLP8I | 21.10.2025 |  | Padronização de Atas | Marketing Y | Software | Horas de consultoria | R$ 2.833,03 |  | N
8S2ZGE2J51 | 2025-10-04 | PRJ-010 |  | Azure | Infra | Nota fiscal | 50,00 |  | Sim
GF16YE0A4A | 08-02-26 | PRJ-023 |  | Azure | Treinamento | Licenças | 4.007,07 | CC-02 | Não
6L3UEYBISB | 17/03/26 |  | Revisão de Processos | Power BI Pro | Software | Horas de consultoria | R$ 6.325,07 (estim,) | cc-02 | Nao
8910T2F7AT | 17.12.2025 | PRJ-015 |  | Azure | Infra | Mensalidade | 50.00 | CC02
76SZN9DDE3 | 2025-10-16 |  | Reestruturacao Comercial KOP | Google | Marketing | Serviço recorrente | R$ 1.558,14 | CC-03 | Não
CH2VFFQOT8 | 29-03-26 | PRJ-005 |  | Marketing Y | Treinamento | Licenças | R$ 50.00 | CC-01 | Sim
DIMSYJ9BOQ | 2025-10-11 | PRJ-020 |  | Fornecedor Local | Serviços | Mensalidade | R$ 50.00 | CC-02 | Sim
DV7C9HX3D4 | 11-01-26 | PRJ-011 |  | Monday.com | Software | Mensalidade | n/a | CC-01 | Não
GK5BWIKOTC | 06/01/26 |  | Custos por Curso EFVCG | Fortes | Treinamento | Setup | 5.112,80 | CC-03 | N
ZR2MULJAVB |  | PRJ-025 |  | Fortes | Software | Nota fiscal | n/a |  | Nao
7C9H42M44G | 2026-03-18 |  | Treinamento Time Comercial | Monday.com | Outros | Reembolso | R$ 274 |  | Sim
BCVARLW3MG | 18/11/25 |  | Gestão Monday.com | Monday.com | Software | Mensalidade | R$ 1.710,74 | CC-03 | Não
L90PXRLZU6 | 04/01/26 |  | Gestão de Contratos | Monday.com | Serviços | Reembolso | R$ 50.00 | CC-02 | S
8BV78HU7F0 | 29.03.2026 | PRJ-006 |  | Marketing Y | Infra | Licenças | R$ 4.222,11 | CC-01
YM2ZBPPFO5 |  |  | PMO Estratégico | Monday.com | Marketing | Horas de consultoria | R$ 6.108,36 | CC02 | N
DM5FC79M96 | 09-10-25 |  | Gestão de Contratos | Azure | Treinamento | Reembolso | R$ 2.712,34 | CC02 | Não
IBU4FMPKXV | 19.02.2026 | PRJ-018 |  | Marketing Y | Software | Mensalidade | R$ 5.082,22 | CC-03 | Nao
XNNNGBPJ4U | 29/01/26 |  | Dashboard Financeiro | Consultoria X | Outros | Reembolso | R$ 4415 | CC-01
PT5R5RC6ZS | 19/02/2026 | PRJ-007 |  | Fornecedor Local | Outros | Serviço recorrente | R$ 3358 |  | Não
9P9W4J66CN | 2025-11-24 | PRJ-004 |  | Power BI Pro | Marketing | Licenças | R$ 3.291,48 (estim,) |  | S
U8DD22555J | 29/10/25 |  | PMO Estratégico | Treinamento Z | Marketing | Serviço recorrente | R$ 2693.39 | CC-02 | Nao
RJNM2L44Y9 | 10-01-26 | PRJ-024 | Melhoria do Onboarding | Marketing Y | Serviços | Licenças | n/a | CC02 | Nao
53SFLSE45B | 24/11/25 | PRJ-007 |  | Marketing Y | Outros | Setup | R$ 3.210,75 (estim,) | CC-02 | Sim
YIRQ8RTM4J | 27.01.2026 | PRJ-018 | Padronização de Atas | Google | Infra | Mensalidade | 3.642,52 | CC-02 | N
58YREG2IV7 | 22-11-25 |  | Plano de Metas 2026 | Fortes | Treinamento | Horas de consultoria | R$ 4.675,12 (estim,) | CC02 | Nao
84UVKYRMJL | 27/02/2026 | PRJ-027 |  | Fortes | Infra | Reembolso | 1,757.63 | CC-03 | Nao
3OLFARK6O0 |  | PRJ-028 |  | Marketing Y | Infra | Reembolso | 1,221.64 | CC-03 | N
GDEJ31GYMD | 2025-12-16 |  | Integração ERP Fortes | Monday.com | Serviços | Reembolso | R$ 165,10 (estim,) | CC02 | Nao
QHEYTO5F9M | 14.10.2025 | PRJ-025 | Projeto de BI Operacional | Treinamento Z | Serviços | Licenças | R$ 50,00 (estim,) | CC-02 | Sim
G1R1DWWO8N | 02/10/25 | PRJ-012 | Controle de Inadimplência | Azure | Marketing | Setup | 1,578.38 | CC-01 | Nao
I5LDSLCB8Q |  | PRJ-026 | Automação Cobrança | Fornecedor Local | Marketing | Serviço recorrente | 603,48 | CC-03 | Não
E0VGNXB5JT | 12/01/2026 | PRJ-021 |  | Azure | Marketing | Mensalidade | R$ 1756 | CC-03 | Sim
APDSWZP6SW | 2026-03-29 | PRJ-008 | Rotina de Indicadores | Fortes | Software | Nota fiscal | R$ 729,52 | CC-02 | N
RH7LAY64YF | 30/03/26 | PRJ-019 |  | Google | Outros | Serviço recorrente | R$ -5.357,87 | CC-03 | Sim
54MYPE46AE | 07/12/25 |  | Dashboard Financeiro | Consultoria X | Infra | Licenças | R$ 2.029,58 (estim,) |  | Nao
RP5GE094D6 | 25-01-26 |  | Treinamento Time Comercial | Treinamento Z | Outros | Serviço recorrente | R$ 1418 | CC-02 | N
OBJLZY1UU9 | 03/11/25 | PRJ-028 | Dashboard Financeiro | Monday.com | Marketing | Serviço recorrente | R$ 584 |  | Sim
6WA7SQRF1L | 14/03/26 | PRJ-022 | Gestão de Contratos | Monday.com | Infra | Mensalidade | R$ 571.74
L90AOBT328 | 24/02/26 | PRJ-007 | Implantação CRM | Fortes | Marketing | Serviço recorrente | R$ 50,00 | CC-03 | S
RXZE1HM38K | 25-01-26 | PRJ-021 | Organograma PMO | Fornecedor Local | Infra | Reembolso | R$ 621,24 | CC-02 | S
OQ2ZDO74V1 | 2026-03-06 | PRJ-026 |  | Treinamento Z | Treinamento | Reembolso | R$ 50.00 |  | Não
6YG3DXVL5P | 27/02/26 |  | Painel Estratégico BSC | Marketing Y | Infra | Horas de consultoria | n/a | cc-02 | S
L0THHZY7EZ | 09-02-26 |  | Implantação CRM | Consultoria X | Marketing | Serviço recorrente | R$ 2189 | cc-02
T5PADNBCJ2 | 20/03/26 | PRJ-005 |  | Fortes | Taxas | Licenças | R$ 4.933,82 | CC-01
UIXNS2ZYBN | 24/01/2026 |  | Controle de Inadimplência | Power BI Pro | Outros | Reembolso | 3.334,77 |  | Sim
X1TV18KGYG | 2026-01-22 | PRJ-022 |  | Consultoria X | Taxas | Serviço recorrente | R$ 50,00 | CC-01 | S
B7V1W4K2TC | 02-10-25 | PRJ-022 |  | Monday.com | Marketing | Setup | n/a |  | Sim
LK8WRU1XEM | 2025-12-29 |  | NPS e Satisfação | Marketing Y | Taxas | Serviço recorrente | n/a | CC-02 | Sim
63N2QB6GS8 | 07-01-26 |  | Franquia WEX | Consultoria X | Outros | Serviço recorrente | R$ 1451.04 | CC-03 | Sim
91X70FQLDB | 2025-10-27 | PRJ-024 |  | Fortes | Marketing | Mensalidade | R$ 678.31 | CC-02 | Nao
W1VZC7D2KD | 08/01/2026 | PRJ-003 | PMO Estratégico | Treinamento Z | Treinamento | Horas de consultoria | R$ 50,00 (estim,) | CC-01 | S
Y620N8TTEA | 17-02-26 | PRJ-021 |  | Power BI Pro | Marketing | Serviço recorrente | n/a | cc-02 | Não
WJEYUB19TX | 15.03.2026 |  | Franquia WEX | Google | Infra | Reembolso | R$ 5.583,66 | CC-01 | Não
6LQWLVUNLP | 2026-03-17 |  | Pipeline Comercial EFVCG | Azure | Infra | Setup | 4,097.22 | CC-03
KTGV44FTJ5 | 24/12/25 |  | Redução de Churn | Google | Taxas | Mensalidade | R$ 8.668,17 (estim,)
TXFO6V4ESD | 10.10.2025 | PRJ-005 |  | Monday.com | Marketing | Mensalidade | R$ 50
MHRCNBH6NQ | 2026-02-22 | PRJ-015 |  | Treinamento Z | Software | Mensalidade | n/a | cc-02 | Sim
XNX4SN6SM5 | 07.12.2025 |  | Padronização de Atas | Treinamento Z | Outros | Horas de consultoria | R$ 352,76 (estim,) | CC-01 | N
V3XOLEYRVX | 2025-12-11 |  | Redução de Churn | Power BI Pro | Software | Setup | R$ 3.679,96 |  | N
8VUAZXKDQ9 | 2025-10-15 | PRJ-002 |  | Treinamento Z | Serviços | Setup | R$ 2.327,10 (estim,) |  | Não
QVINDH4SPF | 2025-12-07 |  | Custos por Curso EFVCG | Google | Serviços | Horas de consultoria | n/a |  | Sim
A7YPP5ZP7R | 2026-03-18 |  | Automação Cobrança | Power BI Pro | Infra | Serviço recorrente | R$ 4.248,48 (estim,) | CC-03 | N
JA0ASSNH2O | 22-10-25 | PRJ-028 |  | Google | Serviços | Horas de consultoria | R$ 4170 | cc-02 | Nao
2RNTJLMZ04 | 24/03/26 |  | Implantação CRM | Google | Taxas | Setup | 3.635,30 | CC-03 | Não
ADF7PCHCBN | 07/03/2026 | PRJ-006 |  | Power BI Pro | Marketing | Reembolso | R$ 5416.12 | CC-03 | N
SH2SZWYMX9 | 2025-10-03 | PRJ-028 |  | Google | Infra | Nota fiscal | 50,00 | CC-03 | S
6M8JVH7UJO | 24.10.2025 | PRJ-006 | Melhoria do Onboarding | Google | Marketing | Mensalidade | R$ 50.00 | cc-02 | Sim
U118QQVAEC | 25-02-26 |  | Captação de Leads | Marketing Y | Taxas | Reembolso | R$ 5.049,26 | cc-02 | S
3C7RM6J8Y6 | 03-12-25 | PRJ-015 | Implantação CRM | Treinamento Z | Taxas | Setup | R$ 50,00 | CC-02 | Nao
8RA484NL65 | 09/11/2025 | PRJ-024 |  | Fortes | Treinamento | Setup | n/a |  | Nao
M41QESLAYN | 17/01/26 | PRJ-005 | Pipeline Comercial EFVCG | Google | Infra | Licenças | R$ -1804 | cc-02 | Não
ZN4KGEUIDJ | 2026-01-02 | PRJ-004 | Governança de Crédito | Marketing Y | Marketing | Horas de consultoria | R$ 2.063,89 (estim,) | CC-02 | Não
E6WTLRJ4BD |  |  | NPS e Satisfação | Consultoria X | Software | Setup | R$ 917,44 (estim,) | CC02
MYVUXT9KLS | 20-02-26 | PRJ-021 |  | Treinamento Z | Software | Horas de consultoria | R$ 4453 | CC02
CFILKJXJQ5 | 16.01.2026 |  | Padronização de Atas | Monday.com | Taxas | Serviço recorrente | R$ 3510.30 | CC02 | S
D7RB1S9DWD | 04/12/2025 | PRJ-007 |  | Power BI Pro | Infra | Setup | R$ 50,00 | cc-02 | S
4LR9TJQ8ZG |  |  | Integração ERP Fortes | Treinamento Z | Taxas | Reembolso | R$ 2214 |  | S
NJKA34MQA7 | 2026-02-16 | PRJ-023 | Redução de Churn | Treinamento Z | Infra | Mensalidade | 2,715.15 | cc-02 | N
ONJPI163YK | 2026-01-10 | PRJ-004 | Governança de Crédito | Fornecedor Local | Outros | Licenças | 50,00 | CC-01 | Não
8A9KEPADAH | 2026-02-03 | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Power BI Pro | Infra | Nota fiscal | 3,142.48 | cc-02 | S
G433E1I1P0 | 08/12/25 |  | MITTU SAF GO-TO-MARKET | Azure | Serviços | Horas de consultoria | 2,145.34 | CC-01 | N

## Horas_raw
data | colaborador | project_id | projeto | atividade | horas | observacao | remoto
18.02.2026 | Bruno |  | Painel Estratégico BSC | Validação |  | Urgente | Híbrido
23/12/2025 | João |  | Plano de Metas 2026 | Modelagem | 5,7 | Depende do ERP | Não
10/11/25 | Rafaela | PRJ-027 |  | Documentação | 2 | OK | Sim
20-02-26 | Bruno | PRJ-007 |  | Dashboard | 4.21
18.11.2025 | Maria | PRJ-021 |  | Documentação |  | Sem dados
15-12-25 | Bruno | PRJ-002 |  | Reunião | 3.30 | OK | sim
01-12-25 | Carlos | PRJ-001 |  | Implantação | 2:30 | OK
13-01-26 | David | PRJ-003 |  | Modelagem | 3,6 |  | Não
24/02/26 | David | PRJ-006 |  | Validação | 0:15 |  | Híbrido
21/10/25 | Davi Donato | PRJ-027 |  | Documentação | 1:15 | Aguardando diretoria
19-10-25 | Lucas |  | PMO Estratégico | Implantação | 2:30 |  | Sim
15.11.2025 | Ana |  | Gestão de Contratos | Modelagem | 2.08 | OK | sim
11.01.2026 | Neto | PRJ-019 |  | Implantação | 2.94 | Aguardando diretoria
22.12.2025 | David |  | Redução de Churn | Dashboard | 2 | Depende do ERP | sim
02/03/2026 | João |  | Redução de Churn | Reunião | 5 | Retrabalho | Não
24.02.2026 | Davi Donato | PRJ-026 |  | Correção | 1 | Retrabalho | Não
24.10.2025 | Lucas | PRJ-014 |  | Modelagem | 0,7 | Sem dados | Híbrido
16/12/2025 | Rafaela |  | Integração ERP Fortes | Alinhamento | 3 |  | Sim
17.03.2026 | Carlos |  | Pipeline Comercial EFVCG | Alinhamento |  |  | Híbrido
09/01/26 | Rafaela |  | PMO Estratégico | Implantação |  |  | Não
07/12/2025 | Ana | PRJ-015 | Captação de Leads | ETL | 6 | OK | Não
02/12/2025 | Ana | PRJ-027 | Ajuste de Precificação | Documentação | 2 | Sem dados | sim
07-10-25 | Maria | PRJ-009 |  | Correção | 2.64 | Aguardando diretoria | Não
22/10/2025 | Lucas | PRJ-004 | Governança de Crédito | ETL | 0.00 | OK | Híbrido
2025-12-24 | Lucas | PRJ-011 |  | Dashboard | 5:45 | Aguardando diretoria | sim
19.03.2026 | Neto |  | Organograma PMO | Reunião | 6 | Retrabalho | Não
| Carlos |  | Custos por Curso EFVCG | Validação | 2:00 | Sem dados | Híbrido
31/03/2026 | Bruno |  | Painel Estratégico BSC | Implantação | 3,5 |  | Não
18-12-25 | Estagiário | PRJ-015 |  | ETL | 0.96 |  | Híbrido
| João |  | Revisão de Processos | Alinhamento |  | OK | Sim
11.02.2026 | Carlos |  | PMO Estratégico | Dashboard |  | Depende do ERP | Não
26.02.2026 | Lucas |  | Melhoria do Onboarding | ETL |  | Retrabalho | sim
18.10.2025 | Estagiário |  | Mittu SAF Go-to-Market | Modelagem | 4 | Urgente | Híbrido
13-03-26 | Lucas |  | PLANO DE METAS 2026 | Modelagem |  | Urgente | Não
07-10-25 | Aprendiz | PRJ-020 |  | Correção | 0 | Urgente | sim
2026-01-30 | Lucas |  | Painel Estratégico BSC | Reunião | 0,2 | Depende do ERP | Sim
15/11/25 | Bruno |  | Pipeline Comercial EFVCG | Documentação | 3.93 | OK
24.02.2026 | Carlos |  | NPS e Satisfação | Reunião | 2 | Aguardando diretoria | Sim
10/01/2026 | David | PRJ-014 | Reestruturação Comercial KOP | Reunião | 5:15 | Urgente | Híbrido
14.10.2025 | Bruno | PRJ-013 | Mittu SAF Go-to-Market | Correção | 2.41 |  | sim
24/01/2026 | Rafaela | PRJ-003 |  | Dashboard | 0.00 | Depende do ERP | Sim
24-01-26 | Estagiário | PRJ-020 |  | Alinhamento |  | Sem dados | sim
25.12.2025 |  |  | Organograma PMO | ETL | 3,1 | Urgente | Não
2025-10-31 | Davi Donato | PRJ-021 |  | Validação | 3
25/01/26 | Rafaela | PRJ-015 | Captação de Leads | Reunião |  | Urgente | sim
15-10-25 |  | PRJ-013 |  | Reunião | 1,3 | Sem dados | sim
2025-11-15 | Rafaela |  | Implantação CRM | Implantação | 2,7 | Urgente
06/01/2026 |  |  | PMO Estratégico | Implantação | 3:30 |  | Híbrido
15/10/2025 | Carlos | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Implantação | 5.04
25.02.2026 | Neto |  | Projeto de BI Operacional | Correção | 5 | Aguardando diretoria
| Carlos | PRJ-011 | Dashboard Financeiro | Modelagem |  | Sem dados | Não
| Lucas |  | Franquia WEX | Validação | 2 | Retrabalho | Sim
27/12/25 | Rafaela | PRJ-022 |  | Reunião | 2,5 | OK | Não
09/11/25 | David | PRJ-023 |  | Documentação |  | Depende do ERP
24-12-25 | Neto |  | Mittu SAF Go-to-Market | Validação |  | OK | Sim
17.11.2025 | Aprendiz | PRJ-018 |  | Validação | 3,8 | Sem dados | Híbrido
2025-12-17 | Neto |  | Padronização de Atas | Modelagem | 2:15 | Retrabalho | Sim
2026-02-06 | Bruno |  | NPS e Satisfação | Implantação | 1,5 | Retrabalho | Híbrido
26/01/26 | David | PRJ-018 |  | Modelagem |  |  | Híbrido
12/10/2025 | Carlos |  | Melhoria do Onboarding | Validação | 3,2 |  | sim
14-02-26 | Carlos |  | Reestruturação Comercial KOP | Modelagem | 2,1 | Retrabalho | Não
18-02-26 | Estagiário | PRJ-027 |  | Validação | 5.36 | Aguardando diretoria | Não
| Carlos | PRJ-027 |  | Reunião | 0.98
07-03-26 |  | PRJ-001 |  | Dashboard | 2 | Sem dados | sim
28/03/26 | João | PRJ-022 |  | Correção | 2.44 | Depende do ERP | Não
24-12-25 | Davi Donato |  | Integração ERP Fortes | Modelagem | 2.18 | Depende do ERP | Sim
28-10-25 | Kamila | PRJ-021 |  | Validação |  | Aguardando diretoria
27.03.2026 | Ana | PRJ-020 | Organograma PMO | Documentação | 0 | Aguardando diretoria | Não
23.12.2025 | Bruno | PRJ-023 |  | ETL |  | Retrabalho
2025-10-24 | Rafaela | PRJ-014 |  | Reunião | 4 | OK | Não
16.12.2025 | Carlos |  | Revisão de Processos | Validação |  | Depende do ERP | Híbrido
| David |  | Ajuste de Precificação | Reunião | 1 |  | sim
09-01-26 | Ana |  | Revisão de Processos | Alinhamento | 2.62 | Depende do ERP | sim
2025-12-13 | Kamila | PRJ-004 |  | Reunião |  | Urgente
25.01.2026 | Rafaela |  | Dashboard Financeiro | ETL | 1,3 | Depende do ERP | sim
02.10.2025 | Estagiário | PRJ-011 | Dashboard Financeiro | Dashboard | 3,8 | Sem dados | sim
| Bruno | PRJ-007 |  | Documentação | 1,8 |  | sim
28.01.2026 | Rafaela | PRJ-026 | Plano de Metas 2026 | Modelagem | 2 | Urgente
27.12.2025 | Bruno |  | Custos por Curso EFVCG | Correção | 6 | Aguardando diretoria
27.03.2026 | Estagiário |  | Melhoria do Onboarding | Validação | 0.03
02.11.2025 | Aprendiz |  | Redução de Churn | Validação |  | Retrabalho | Não
18/03/26 | Neto |  | Organograma PMO | Validação | 2 | OK | Não
09/11/25 | Ana | PRJ-004 | Governança de Crédito | Alinhamento | 4.20 | Urgente
30/10/2025 | Ana |  | Reestruturação Comercial KOP | Correção | 2.93 | Retrabalho
20/01/2026 | Aprendiz |  | NPS e Satisfação | Correção | 3 | Depende do ERP | Híbrido
19.01.2026 |  |  | Revisão de Processos | Validação | 1:30 | Retrabalho | Híbrido
2026-02-28 | Carlos | PRJ-013 |  | ETL | 3 | Retrabalho | sim
27/10/25 | Estagiário | PRJ-024 |  | Validação | 1:45 | Retrabalho | Não
13/03/2026 | Kamila | PRJ-020 |  | Modelagem | 1:15 | OK | sim
04-12-25 | Kamila | PRJ-003 |  | Correção | 4 | Retrabalho
| Ana |  | Padronização de Atas | Documentação |  |  | Híbrido
03/02/2026 | Aprendiz |  | Captação de Leads | Alinhamento | 1 | Urgente | sim
24-02-26 | Davi Donato |  | Pipeline Comercial EFVCG | Correção | 4,1 | Urgente | Sim
03/02/26 |  |  | Rotina de Indicadores | Modelagem | 3 | Aguardando diretoria | Não
24-03-26 | Carlos | PRJ-015 |  | Modelagem | 5 | Retrabalho | sim
19/02/2026 | Carlos |  | Centralização Contábil | Dashboard | 0.46 | Retrabalho
2025-11-18 | Davi Donato |  | Projeto de BI Operacional | Dashboard | 3,0 | Depende do ERP
10-10-25 | Aprendiz | PRJ-001 |  | Reunião | 4 | Depende do ERP | Sim
29/11/2025 | Neto | PRJ-015 |  | Correção | 1 | Sem dados | Sim
| Carlos | PRJ-015 | Captação de Leads | Reunião | 1:15 | Retrabalho | Sim
2026-03-07 | Lucas | PRJ-014 | Reestruturação Comercial KOP | Alinhamento | 2.01 | Retrabalho
24/11/2025 | Maria | PRJ-006 |  | Modelagem | 3,4 |  | Híbrido
| Kamila | PRJ-009 |  | Alinhamento | 3 | OK | Não
30.03.2026 | Ana | PRJ-013 |  | Correção | 5:15 | Sem dados | Não
| Neto | PRJ-001 |  | Correção | 5 | Aguardando diretoria | Sim
31.10.2025 | Rafaela |  | NPS e Satisfação | Documentação | 0,2 | OK | sim
| Kamila |  | Governança de Crédito | ETL | 0,9 | Sem dados
23/11/25 | Rafaela | PRJ-011 | Dashboard Financeiro | Correção | 0,1 |  | Sim
22.01.2026 | Ana |  | Mittu SAF Go-to-Market | Dashboard |  | Sem dados | Híbrido
21/11/25 | Kamila | PRJ-004 |  | Correção | 2,6 | Aguardando diretoria
2026-01-26 | João | PRJ-027 |  | Dashboard | 1.47 | Retrabalho | Não
2026-01-16 | Lucas | PRJ-019 |  | Validação | 3,8 | Aguardando diretoria | Não
28/11/2025 | David |  | Plano de Metas 2026 | Correção | 2,0 | OK | Não
2026-02-26 | Rafaela |  | Custos por Curso EFVCG | ETL |  | Aguardando diretoria | Sim
28/03/2026 | Lucas | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Modelagem | 1 | Aguardando diretoria | Sim
05/10/25 | Neto |  | Integração ERP Fortes | Correção | 2.58 | OK | sim
27/01/2026 | Kamila |  | Painel Estratégico BSC | Alinhamento | 2 | Sem dados | Híbrido
25/03/2026 | Maria |  | Centralização Contábil | Reunião | 2 | Aguardando diretoria | Híbrido
18.10.2025 | Lucas |  | Captação de Leads | ETL | 3.59 | Retrabalho | Não
27-11-25 | João |  | Revisão de Processos | Implantação | 4 | Sem dados
23.03.2026 | Bruno | PRJ-011 |  | Documentação |  | OK | Sim
13/12/2025 | João | PRJ-027 |  | Modelagem | 4:45 | Sem dados | Não
2026-02-16 | Ana | PRJ-023 | Redução de Churn | Correção | 3.83 | Sem dados | Sim
15-03-26 | Maria | PRJ-014 |  | Documentação | 2,1 | Depende do ERP | sim
2025-12-06 | João |  | Controle de Inadimplência | Reunião | 4 | Urgente | Híbrido
2025-11-16 | Estagiário | PRJ-018 |  | ETL | 3,1 | Urgente | Não
20-03-26 | Neto | PRJ-027 |  | Documentação |  | Depende do ERP | sim
07/11/25 | Neto |  | Custos por Curso EFVCG | Reunião | 1,4 | Sem dados | sim
2026-02-24 | Estagiário |  | Integração ERP Fortes | Correção | 3.13 | Retrabalho | Sim
26/11/25 | Maria |  | Ajuste de Precificação | Reunião | 3.49 | Aguardando diretoria | Não
23/01/2026 | Ana |  | Painel Estratégico BSC | Dashboard | 1.86 | Depende do ERP | Híbrido
18-01-26 | Davi Donato |  | Painel Estratégico BSC | Validação | 0:30 | Retrabalho | Híbrido
15/01/26 | Aprendiz | PRJ-011 |  | Alinhamento | 4,3 | Sem dados
12-02-26 | Rafaela | PRJ-007 |  | Alinhamento | 3:15 |  | Sim
17/11/25 | Bruno | PRJ-002 | Integração ERP Fortes | Reunião | 3 | OK | Híbrido
| João |  | Revisão de Processos | Validação | 4.03 | Sem dados
2026-03-15 | Aprendiz | PRJ-012 |  | Validação | 0,6 | Depende do ERP | Sim
27/03/2026 | Estagiário |  | Controle de Inadimplência | Reunião | 3.89 | OK | Híbrido
09-12-25 | Maria | PRJ-025 |  | Reunião | 0.00 | Retrabalho | Híbrido
12.11.2025 | Maria |  | Integração ERP Fortes | Validação | 2.74 | Retrabalho | Híbrido
04/01/26 | Neto | PRJ-007 |  | Modelagem | 2,2 | Urgente | Não
19/02/2026 | Kamila |  | Gestão de Contratos | Modelagem | 2 | OK | Não
2025-12-27 | Davi Donato |  | NPS e Satisfação | Modelagem | 3 | Urgente | Não
26/03/2026 | Aprendiz |  | automação cobrança | Correção | 3,1 | OK
04/12/2025 | Carlos | PRJ-004 |  | Reunião | 1.43 | OK | Sim
2025-10-24 | João |  | Controle de Inadimplência | Documentação | 4.97 | Retrabalho | Não
04.10.2025 | Lucas |  | Organograma PMO | Validação | 4.44 | Urgente | sim
17/11/25 | Kamila | PRJ-016 |  | ETL | 3 | OK | Híbrido
2026-02-11 | Maria |  | Dashboard Financeiro | Validação |  | Aguardando diretoria | Sim
27.11.2025 |  | PRJ-027 |  | Alinhamento | 0 | Urgente | Sim
22/03/2026 | David |  | Padronização de Atas | Modelagem | 1.99 |  | Não
20-11-25 |  | PRJ-019 |  | Alinhamento |  |  | Não
14/03/26 | Carlos |  | Painel Estratégico BSC | Alinhamento |  | Depende do ERP | sim
2025-11-29 | Estagiário | PRJ-026 |  | Reunião | 1:30 | OK | Sim
20.10.2025 | Aprendiz | PRJ-018 | PADRONIZAÇÃO DE ATAS | Correção | 2.31 | Urgente | Híbrido
09/10/25 | Kamila |  | Captação de Leads | Alinhamento | 0 | Depende do ERP | Híbrido
2025-12-17 | Neto |  | Redução de Churn | Validação | 4:15 | Sem dados
07/02/2026 | Bruno | PRJ-027 | Ajuste de Precificação | Alinhamento | 1 | Aguardando diretoria | Híbrido
02-01-26 | Rafaela |  | Custos por Curso EFVCG | Reunião | 3:00 | OK | Híbrido
30-11-25 | Estagiário | PRJ-007 |  | Modelagem | 2.71 | OK | Híbrido
17.01.2026 | Ana | PRJ-028 |  | Validação | 2,2
2026-03-22 | David |  | Implantação CRM | Documentação | 3 | Urgente | sim
24-11-25 | João | PRJ-013 |  | Alinhamento |  | OK | Não
13/02/26 | Maria |  | Franquia WEX | Modelagem |  | Sem dados | Híbrido
21.03.2026 | Davi Donato |  | Custos por Curso EFVCG | Implantação |  | OK | Não
07/03/26 | Estagiário |  | Projeto de BI Operacional | Reunião | 4 | Aguardando diretoria | Não
21/12/2025 |  | PRJ-009 |  | Alinhamento | 3.74 | Retrabalho | Híbrido
02-12-25 | David |  | Implantação CRM | Alinhamento | 4.60 | Depende do ERP | Sim
15/11/2025 | Bruno | PRJ-005 |  | Reunião | 3:30 |  | Sim
21/03/2026 |  | PRJ-020 |  | ETL | 2:45 | Urgente | Sim
05/02/2026 | Kamila |  | Revisão de Processos | Documentação | 2 | Retrabalho | sim
24-11-25 | João |  | Projeto de BI Operacional | Reunião | 3.64 | Depende do ERP | sim
07-11-25 | Maria | PRJ-012 |  | Validação | 0 |  | sim
2026-03-21 | Ana | PRJ-024 |  | Validação | 0,0 | Sem dados | Híbrido
03/10/25 | João |  | Reestruturação Comercial KOP | Validação | 1,7 |  | Não
14/03/26 | João | PRJ-012 |  | Modelagem | 4.05 | OK
28-03-26 | Maria | PRJ-025 | Projeto de BI Operacional | Alinhamento | 0 | Aguardando diretoria | sim
17/11/25 | Neto |  | Centralização Contábil | Reunião | 0:00 | Depende do ERP | Não
2026-03-16 | Carlos |  | Gestão Monday.com | Alinhamento | 0:15 | OK | Híbrido
23-12-25 | Ana | PRJ-023 | Redução de Churn | Documentação | 4,6 | Urgente
20.02.2026 | Kamila |  | Projeto de BI Operacional | Correção | 1,3 | Urgente | Híbrido
2026-01-03 | Kamila |  | Gestão Monday.com | Reunião | 2.16 | Sem dados | sim
18-11-25 | Bruno | PRJ-012 | Controle de Inadimplência | Alinhamento | 2.21 | Urgente
07/11/2025 | João |  | Dashboard Financeiro | Dashboard | 4 | Aguardando diretoria
22/12/25 | Estagiário |  | Automação Cobrança | Alinhamento | 3.42 | Sem dados
| Lucas |  | Ajuste de Precificação | Correção | 2:00 | Retrabalho | sim
08/03/26 | Ana |  | Dashboard Financeiro | Documentação | 3.15 | Urgente | sim
31.03.2026 | João | PRJ-007 |  | Modelagem | 3 | Retrabalho | Sim
07.12.2025 | João |  | Custos por Curso EFVCG | Implantação | 6 | Retrabalho
18/03/26 | Neto |  | Governança de Crédito | Reunião | 3.27 | Urgente | Não
| Maria | PRJ-026 |  | Implantação | 3 | Depende do ERP
2025-12-12 | Estagiário | PRJ-016 | NPS e Satisfação | Implantação | 1,1 | OK | Híbrido
16/11/25 | Lucas |  | Reestruturação Comercial KOP | Correção | 2.94 | Sem dados | Sim
09/11/2025 |  |  | Gestão de Contratos | Correção | 2 | Depende do ERP | Híbrido
2026-02-23 | Davi Donato |  | Treinamento Time Comercial | Validação | 3.73 | Retrabalho | Sim
01/12/25 |  |  | Integração ERP Fortes | Dashboard | 2,8 | Urgente
19-01-26 | Rafaela |  | Projeto de BI Operacional | ETL | 5.47 | Retrabalho | Sim
17-01-26 | Ana |  | Custos por Curso EFVCG | Alinhamento | 2 |  | Sim
15.03.2026 | Bruno |  | Dashboard Financeiro | Alinhamento | 0
23/02/2026 | Davi Donato | PRJ-014 |  | Implantação | 4.01 |  | sim
06/02/2026 | Carlos | PRJ-005 | Pipeline Comercial EFVCG | Correção | 5.95 | Urgente | Não
07-12-25 |  |  | Franquia WEX | ETL | 2 | Urgente | Não
2025-10-04 | Bruno | PRJ-017 |  | Alinhamento |  | OK | sim
17/12/2025 | Davi Donato |  | Custos por Curso EFVCG | Dashboard | 1 |  | Sim
2026-03-16 | Carlos |  | Redução de Churn | Implantação | 0:45 | Urgente | Sim
09/11/25 | Bruno | PRJ-008 |  | Reunião | 0,0 | OK
| Carlos |  | Integração ERP Fortes | Alinhamento | 3.95 | Depende do ERP
06/03/26 | Davi Donato |  | Revisão de Processos | Implantação | 1
15-03-26 | Ana |  | Melhoria do Onboarding | Reunião |  | Urgente | Híbrido
18/03/26 | João |  | Gestão Monday.com | Alinhamento | 4 | Depende do ERP | Híbrido
20/03/26 | Lucas |  | Controle de Inadimplência | ETL | 3.51 | Aguardando diretoria
| Davi Donato | PRJ-015 |  | Documentação | 2.72 | Retrabalho | Híbrido
28/11/2025 | Bruno |  | Painel Estratégico BSC | Validação |  | Retrabalho | Híbrido
27/10/2025 | Bruno |  | Ajuste de Precificação | Correção | 3 | OK | Sim
07/02/2026 | Kamila |  | Melhoria do Onboarding | Dashboard | 5.28 | Retrabalho | Não
05/11/2025 | Bruno |  | Reestruturação Comercial KOP | Alinhamento |  | OK | Sim
15-01-26 | Lucas | PRJ-022 |  | ETL | 0.00 | OK | sim
24-03-26 | Bruno | PRJ-008 | Rotina de Indicadores | ETL | 2 | OK | Sim
12/11/25 | Aprendiz |  | Captação de Leads | Reunião | 3:30 | Sem dados | Não
24.03.2026 | Estagiário |  | Controle de Inadimplência | Documentação |  | Retrabalho | Sim

## KPIs_raw
kpi | meta | periodo | fonte | obs
% Projetos em dia | R$ 0,95 | Trimestral | Power BI | Definir regra de cálculo
Custo Realizado vs Previsto | 90% |  | Planilha | Validar com diretoria
Horas por Projeto | 10% | Trimestral | Planilha
Retrabalho (%) | 95% | Semanal | Power BI | Validar com diretoria
Prazo Médio de Atraso (dias) | 90% | Semanal | ERP

## LEIA_ME
Campo/Sheet | Descrição
Projetos_raw | Lista de projetos (com inconsistências propositalmente inseridas).
Custos_raw | Lançamentos de custos por projeto (link por ID e/ou nome, com dados faltantes).
Horas_raw | Apontamento de horas por projeto (formatos mistos).
KPIs_raw | Metas/KPIs (opcional para enriquecer o dashboard).
Objetivo | Consolidar uma visão executiva: status dos projetos, progresso, custo previsto vs realizado e esforço (horas).
Perguntas de negócio | 1) Quais projetos estão críticos/atrasados? 2) Quais estouraram custo? 3) Onde há maior esforço? 4) O que priorizar no próximo mês?