Análise de Gestão de Projetos – Relatório Executivo

1. Resumo Executivo

O conjunto de dados analisado contém informações integradas sobre projetos, horas trabalhadas e custos, com diferentes níveis de completude. Foram identificados projetos críticos, riscos financeiros e operacionais e oportunidades de melhoria na governança. A seguir, destaca-se o que demanda ação imediata.

2. Projetos que Exigem Atenção Imediata

| Projeto | Status | Prioridade | % Conclusão | Motivo para Atenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVISÃO DE PROCESSOS | Crítico | Alta | 0,7% | Prazo curto (15/02/2026), baixa conclusão, alto custo previsto. |
| NPS E SATISFAÇÃO | Crítico | Baixa | 39,3% | Status “crítico”, alto custo previsto, prazo já vencido (11/02/2026). |
| REDUÇÃO DE CHURN | Crítico | Média | 56,89% | Status “crítico”, prazo próximo (07/03/2026). |
| PIPELINE COMERCIAL EFVCG | Crítico | Alta | - | Sem data de início, alto custo previsto, status “crítico”. |
| Reestruturação Comercial KOP | Atrasado | Baixa | 1,43% | Prazo já vencido (07/01/2026), ainda em andamento com custos altos. |

3. Conclusão

A situação atual expõe falhas de acompanhamento, controles financeiros frágeis e priorização inadequada. Recomenda-se uma ação coordenada entre áreas para sanar as urgências e estruturar um modelo de gestão integrada que una projetos, horas e custos em uma única fonte da verdade.

Próximos passos sugeridos:

- Apresentar este relatório em reunião de diretoria.

- Definir um responsável por cada recomendação.

- Estabelecer prazos de 15, 30 e 90 dias para implementação.

Elaborado por:
Lucas Cavalcante dos Santos
Data da análise: 28/01/2026